## 文档
文档名称 | 文档链接 | 会议纪要
产品需求文档 | SentryV (Spotter +Hunter V)产品需求文档
产品需求文档 | 【天盾】车载指控需求20260622 | 智能纪要：SFL300天盾需求评审 2026年6月29日
产品需求文档 | SFL300下的Hunter V 设备级开发需求V 0.2 | 智能纪要：Hunter V天盾开发需求对齐 2026年7月1日
产品需求文档 | Spotter 产品需求文档 | 智能纪要：SFL300中的Spotter软件需求评审会 2026年7月1日
软件系统文档 | SFL300软件系统 | 智能纪要：SFL300--软件系统方案设计评审 2026年6月25日
硬件系统文档 | SFL300硬件系统方案
软件设计文档 | SVH101_Design.md

## 软件开发任务
任务内容 | 优先级 | 领域 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 预计工期（d） | 实际开始 | 实际结束 | 完成度 | 当前进展 | 备注
spotter开发
UX/UI设计与评审 |  | UX | @石力铭 | 2026-07-02 |  | 5 | 2026-07-02 |  | 进行中
Spotter上云：系统基础功能 | P0
设备连接 | P0 | 嵌入式 | [6 empty] | 已完成
设备注册：主设备和子设备注册，新增 1 ~ 4 个小雷达 | P0 | 嵌入式 | [6 empty] | 已完成
设备拓扑上报：新增 1 ~ 4 个小雷达（未实现） | P0 | 嵌入式 | @陈俊臣 | [5 empty] | 未开始
主设备状态上报：新增姿态和位置字段上报，车载模式下换成惯导数据实时坐标上报（未实现） | P0 | 嵌入式 | @陈俊臣 | [5 empty] | 未开始
融合侦测目标数据上报 | P0 | 嵌入式
视觉目标数据上报 | P0 | 嵌入式
无人机黑白名单管理 （1）增删改查黑白名单（未实现） （2）黑白名单定时发布给融合算法（已实现） （3）多级天盾名单同步（未实现） （4）目标名单状态匹配（已实现，融合目标状态已有） | P0 | 嵌入式 | @周益辉 | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | 未开始
系统 待机，唤醒: （1）新增小雷达侦测开关控制（未实现）（待沟通需求） （2）新增电侦侦测开关控制（未实现） | P0 | 嵌入式 | @罗建强 | [5 empty] | 未开始
系统参数配置 （1）位置姿态标定参数配置查询 -- 0.5天 （2）设备类型模式切换： -- 1.5天 切换固定模式和车载模式（区分固定设备、车载设备），不支持天盾切换配置，由设备底下提前配置好，重启所有软件后生效，上报当前状态给天盾 （3）工作驾驶模式切换：（未实现）@罗建强 -- 2天 停止模式：内部操作，和固定式一致 驾驶运动模式：内部操作，ptz锁死、雷达停止发射、电侦停止协议侦测（可继续频谱测向） （未实现） | P0 | 嵌入式 | @罗建强 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 4 |  |  | 未开始
主设备和天盾配置：系统时间同步（未实现） （1）定义上云协议接口设置 （2）支持切换NTP时间源 （3）支持切换本地惯导设备时间源，需实现硬件PPS同步 | P0 | 嵌入式 | @郑思成 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 6 |  |  | 未开始
其他本地核心功能保持（暂无需开发） | P1 | 嵌入式
Spotter上云：子设备管理 -- 参数配置、查询和控制
子设备：电源盒子接入：（未实现） (1) 电源板alink通信接入AGX，AGX控制电源板开关，电源板反馈4路开关状态（1总+3子设备）、9路电流和功率、1路温度信息；(alink) (2) AGX将天盾控制信息转发电源板，具体有一键全开关+3个子设备开关；（MQTT -> ROS -> ALINK） (3) AGX将电源板上报信息转发天盾，包含4路开关（1总+3子设备、3路电流和功率、1路温度信息（ALINK -> ROS -> MQTT ） | P0 | 嵌入式 | @袁伟健 | 2026-07-23 | 2026-08-03 | 8 |  |  | 未开始
子设备：惯导设备 （1）设备接入，数据上报ROS | P0 | 嵌入式 | [6 empty] | 已完成
子设备：位置+姿态参数 单独配置 （1）电侦Tracer Matrix （2）小雷达（未实现） （3）ptz | P0 | 嵌入式 | @周益辉 | 2026-07-25 | 2026-07-25 |  |  |  | 未开始
子设备：位置+姿态参数，一键同步校准功能，驾驶停止后，点击一键同步校准（未实现） （1）电侦Tracer Matrix （2）小雷达 （3）ptz | P0 | 嵌入式 | @周益辉 | 2026-07-26 | 2026-07-26 |  |  |  | 未开始
子设备：PTZ（视觉功能）Z201(接入新款型和普PTZ) （1）心跳状态上报 （2）设备控制：相机控制（变焦、聚焦、ICR 彩色 / 黑白模式切换 等） （3）设备控制：转台控制（未实现角速度控制）@袁伟健 | P0 | 嵌入式 | @袁伟健 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 6 |  |  | 未开始
子设备：1~4个小雷达（探测功能）（新增） （1）确定小雷达上云协议，小雷达有什么配置参数和控制参数和天盾对接@唐齐@周金伐@陈俊臣@李亮 | P0 | 嵌入式 | @李亮 | [5 empty] | 未开始
子设备：1~4个小雷达（探测功能）（新增） （1）心跳状态上报天盾（未实现）@陈俊臣 （2）侦测目标：目标点迹输出（给内部融合算法，已实现） （3）侦测目标：目标航迹生成（融合算法，已实现） （4）设备控制：天盾启动停止侦测（未实现）@陈俊臣 （5）设备控制：天盾控制环境自适应开关（未实现）@陈俊臣 （6）参数配置获取：天盾配置探测范围、波束范围、工作频段、杂波抑制等（未实现）@陈俊臣 | P0 | 嵌入式 | @陈俊臣 | [5 empty] | 未开始
子设备：1~4个小雷达（探测功能）（新增） （1）雷达新增功能（待定）@唐齐 （2）雷达已知BUG修复：位置参数配置，缺失小数点第五位精度较大（未实现）@唐齐 （3）雷达已知BUG修复：控制指令延迟较大（未实现）@唐齐 | P0 | 嵌入式 | @唐齐 | [5 empty] | 未开始
子设备：电侦Tracer Matrix （协议、频谱与测向功能）（不确定是否有新增功能，和鲍工确认） （1）心跳状态上报 （2）侦测目标：协议目标解析与上报 （3）侦测目标：无人机、飞手和起飞点对象输出 （4）侦测机型库管理 （5）协议信号过滤 （6）频谱扫描与信号发现 （7）频谱测向结果输出 （8）频率过滤规则执行 | P0 | 嵌入式 | @鲍利华 | [5 empty] | 已完成
Spotter上云：视频直播、录像存储、图片抓拍功能 | [8 empty] | 已完成
视频通道输出 | P0 | 嵌入式 | [6 empty] | 已完成
视觉目标检测 | P0 | 嵌入式 | [6 empty] | 已完成
视觉目标跟踪 | P0 | 嵌入式 | [6 empty] | 已完成
手动 / 自动锁定目标：视频画面内选目标、或者选地图内目标 | P0 | 嵌入式 | [6 empty] | 已完成
视频录像存储服务开发（未实现） 目前系统支持5个G左右存储，而且EMMC磁盘吞吐量受限 （1）MP4视频录像存储规则定义，按天分目录、文件名，每个视频多少分钟，整体存多久等 （2）实现视频本地录制存储， （3）提供本地查询，删除等控制接口 | P2 | 嵌入式 | [6 empty] | 未开始
图片抓拍方案设计：《图片抓拍和上传服务方案设计文档》（未实现） 可参考安防 / 边缘抓拍行业通用标准架构方案： 抓拍服务：执行云端下发的抓拍任务→触发抓拍→保存图片→写入事件元数据（图片名若能包含事件信息，则无需额外生成事件元数据）； 上传服务：扫描 / 监听待上传文件、网络检测、重试、断点续传、清理过期文件、上传优先级、上报事件等。 事件ID：{设备SN}_{事件类型}_{云端/本地任务ID}_{任务关联图片序号}_{时间戳ms}_{随机串} 示例：DEV202607140001_1000_sfsfafasq_0_1784052134123_8a72 示例：DEV202607140001_1000_sfsfafasq_1_1784052134124_sawq 目录规范（行业通用分层目录设计）： /data/capture/ ├── pending_upload/ # 待上传：图片+配套json事件元数据，生产端写入这里 ├── uploading/ # 正在上传（防止重复消费，文件原子移动） ├── upload_success/ # 上传成功，保留一段时间后自动清理 ├── upload_failed/ # 多次重试仍然失败（可保留用于排查，设置最大容量） └── trash/ # 过期/磁盘溢出强制清理 | P0 | 系统 | @李亮
图片抓拍协议设计：（未实现） 定义天盾下发的MQTT协议指令接口 定义MQTT协议 -> 转内部ros 的抓拍请求指令接口（相机索引+其他信息等） 定义上报天盾的事件消息协议（事件ID分类、内容、图片在云端对象服务器的地址等） | P0 | 系统 | @李亮
图片抓拍代码开发：天盾云端手动触发（未实现） （1）接收上云MQTT协议，转ros发布到ptz_service服务 （2）ptz_service抓拍成功，按照规则命名，将图片放到本地存储目录 | P0 | 嵌入式 | @袁伟健 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 4 |  |  | 未开始
图片抓拍代码开发：本地自动识别目标事件触发（未实现） （1）抓拍事件及触发场景条件：首次锁定目标瞬间截图一张，后续不重复 （2）AI服务抓拍成功，按照规则命名，把图片放到本地存储目录 | P1 | 嵌入式&算法 | @黄冠文 | [5 empty] | 未开始
媒体文件上传服务开发（暂时仅图片文件）（对象存储服务器：先做MinIO、后做华为OBS）（未实现）（上云MQTT通信中断，不影响对象存储服务器） （1）功能模块设计方案文档编写：服务模块 分层架构，流程步骤和数据流时序 （2）安装移植MinIO库 -- 1天 （3）安装移植华为OBS -- 1.5天 （4）MQTT订阅天盾对象存储流媒体服务器地址，更新本地上云服务器配置文件（开关，通信方式、服务器url地址等） -- 2天 （5）定时读取本地配置文件，判断数据上传地址如果发生改变，触发重连 -- 1.5天 （6）监听本地图片存储目录，按照上传优先级（按时间优先级）实时上传图片和发布事件信息到天盾服务器 -- 2天 | P0 | 嵌入式 | @罗建强 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 8 |  |  | 未开始
Spotter上云： 结构化数据录制存储、补传与回放输出功能（暂先沿用天盾存储和回放）
数据本地缓存：@陈科威 （1）录制触发条件：实时存储录制 （2）存储文件录制规则定义：录制文件格式、命名、录制时间分段等，比如rosbag文件 @李亮@杨荣钲 （3）录制数据类型和频率 雷达航迹、协议目标、频谱目标、测向结果、视觉目标元数据、告警事件、设备状态（经纬高、姿态、运动状态） | P2 | 嵌入式 | [6 empty] | 未开始
数据回放： （1）支持天盾回放之前一段时间内的数据 （2）支持天盾主动请求获取录制文件 （3）播放方式：天盾解析rosbag文件内的各种数据 （4）缓存数据类型和频率（同上) | P2 | 嵌入式 | [6 empty] | 未开始
离线历史数据补传 （1）重连之后，将断连期间的缓存数据上传天盾服务器 @李亮@杨荣钲 | P2 | 嵌入式 | [6 empty] | 未开始
离线历史数据缺失记录上报（离线历史数据补传也缺失的部分记录） 1、数据完整性记录 2、缺失时间区间记录 | P2 | 嵌入式 | [6 empty] | 未开始
Spotter接入C2：本地基础功能 | [8 empty] | 已完成
设备标定：粗标状态管理 | P0 | 嵌入式 | [6 empty] | 已完成
子设备安装位置和姿态 | P0 | 嵌入式 | [6 empty] | 已完成
雷视细标执行与结果输出 | P0 | 嵌入式 | [6 empty] | 已完成
视觉与协议细标执行与结果输出 | P0 | 嵌入式 | [6 empty] | 已完成
标定参数版本管理与失效规则 | P0 | 嵌入式 | [6 empty] | 已完成
坐标转换与数据可信度标记 | P0 | 嵌入式 | [6 empty] | 已完成
新增电侦侦测开关控制（未实现） | P0 | 嵌入式 | @周益辉 | 2026-07-26 | 2026-07-26 |  |  |  | 未开始
spotter 和C2的alink协议接口优化梳理：（未实现，需尽快更新，避免影响后续软件） 1、删除雷视旧接口: 新旧接口功能重复，不再考虑兼容旧版本C2（涉及协议：删除0xEB、0xE6、0xE5、0XE1、0x85、0x88、0x89、0x8d、0x94） -- 2天 2、删除新增接口：0x78功能重复，且不如旧接口0xE2（涉及协议：删除0x78，换回0xE2） -- 1.5天 3、修改不合理协议：0x77设备状态包重做（修改为：增加版本号，系统温度状态，SN长度32，预留字段等） -- 1.5天 | P0 | 嵌入式 | @罗建强 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 5 |  |  | 进行中
spotter 电源盒子上云
车载FPV开发 |  |  | @雷亚雄 | [5 empty] | 进行中
UX/UI设计与评审 |  | UX | @孙敏 | 2026-07-03 |  | 5
P0: 基础框架 | P0 | 嵌入式 | @谭绍军 | 2026-07-01 |  | 4 | 2026-07-01 | 2026-07-04 | 已完成
P1: 配置文件系统 | P0 | 嵌入式 | @谭绍军 |  |  | 3 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 已完成
P2: MQTT 通信层 | P0 | 嵌入式 | @谭绍军 |  |  | 5 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 进行中
P3: 打击核心链路 | P0 | 嵌入式 | @谭绍军 |  |  | 10 |  |  | 未开始
P4: 数字源驱动集成 | P0 | 嵌入式 | @谭绍军 |  |  | 4 |  |  | 未开始
P5: 模拟源 + 功放监测 | P0 | 嵌入式 | @谭绍军 |  |  | 4 |  |  | 未开始
P6: 故障管理与上报 | P0 | 嵌入式 | @谭绍军 |  |  | 3 |  |  | 未开始
P7: 缺省策略准备 | P0 | 嵌入式 | @谭绍军 |  |  | 3 |  |  | 未开始
P8: 联调测试 | P0 | 嵌入式 | @谭绍军 |  |  | 5 |  |  | 未开始
天盾开发
UX/Ui设计与评审 |  |  | @郭鹤 | 2026-07-01 |  | 5 | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 已完成
站点位置模式配置 |  | 天盾 | @叶植宇@陈磊@曹卿寓 | 2026-07-13 |  | 3 |  |  | 进行中
动态围栏区 |  | 天盾 | @叶植宇@陈磊@曹卿寓 | 2026-07-16 |  | 3 |  |  | 进行中
设备定位源设置 |  | 天盾 | @叶植宇@陈磊@曹卿寓 | 2026-07-20 |  | 3 |  |  | 进行中
设备OTA |  | 天盾 | @叶植宇@陈磊@曹卿寓 | 2026-07-23 |  | 3 |  |  | 进行中
站点移动态势 |  | 天盾 | @叶植宇@陈磊@曹卿寓 | 2026-07-20 |  | 3 |  |  | 进行中
目标定位与自动回归跟随机制 |  | 天盾 | @叶植宇@陈磊@曹卿寓 | 2026-07-20 |  | 3 |  |  | 进行中
回放 |  | 天盾 | @叶植宇@陈磊@曹卿寓 | 2026-07-13 |  | 3 |  |  | 进行中
Hunter V干扰推荐 |  | 天盾 | @叶植宇@陈磊@曹卿寓 | 2026-07-20 |  | 4 |  |  | 进行中
测试用例 |  | 天盾 | @吴新宇 | 2026-07-13
整体联调
设备环境搭建：spotter主控、和普PTZ（Z201）、1~4个小雷、电侦、hunter v | P2 | 嵌入式 | @郑思成 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 |  |  | 未开始

## 总体任务计划表
模块 | 任务描述 | 责任人 | 计划启动时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态 | 备注
需求 | 产品需求说明评审 | @赵宁 | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | √
系统 | 硬件&结构系统设计方案评审 | @陈科威 | 2026-05-18 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | √
| 软件系统设计方案评审 | @陈科威 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | √
ID | 近程Spotter ID设计 | @肖涛 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | √
结构 | 结构设计方案评审 | @靳洪胜 | 2026-06-09 | 2026-06-19 |  | ing | 延期，待客户回复
| 结构详细设计评审 | @靳洪胜 | 2026-06-19 |  |  | ing
设备准备 | PTZ选型 （和普Z201） | @陈科威 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | √ | 跟中程的Z50对比，只是镜头焦距不一样，协议内容完全一样的
| 和普 Z201 采购回样 | @黄鸿 @蒋文秀 | 2026-06-02 | 2026-07-05 |  | ing
| Matrix | @徐远君 |  | 2026-07-15 |  | ing | 面阵开模件延期，预计7-15齐套面阵，主机已ok
| 4个小雷达 | @贺仪
| Hunter V | @徐远君 |  |  |  | √ | 现货
硬件 | 硬件选型 | @符露元 |  |  |  | ing | 延期，待客户回复
| 线束设计 | @符露元 |  |  |  | ing